**Перечень материалов, обязательных для размещения в проектной комнате**:

1. Название федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

2. Приказ о реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в медицинской организации

**Перечень материалов для каждого этапа реализации проекта по улучшению, которые должны быть размещены на стенде в проектной комнате**:

**1 этап «Подготовка и открытие проекта».**

1. Наименование проекта.

2. Документы по проекту:

2.1. Приказы (распоряжения) руководителя медицинской организации о:

- реализации проекта (проектов) по улучшению;

- создании рабочих групп по направлениям с указанием регламентированного времени их работы и распределении обязанностей (при наличии) в рабочих группах;

- внесении изменений в составы рабочих групп.

2.2. Нормативные документы федерального и регионального уровней (Приказы, СанПины, Инструкции и т.д.), которыми руководствуется рабочая группа при реализации проекта (Форма - в распечатанном виде, либо перечисление в виде списка).

3. Список участников проекта с фотографиями с указание Ф.И.О., должности.

4. Паспорт проекта

**2 этап «Диагностика и целевое состояние».**

5. Карта потока создания ценности (текущее состояние).

6. Работа с проблемами:

6.1. Диаграмма Исикавы.

6.2. Метод 5 Почему.

6.3. Метод 5W1H.

6.4. Диаграмма связей.

6.5. Пирамида проблем.

6.6. Таблица по определению коренных причин проблем и мероприятий по их устранению.

7. Карта потока создания ценности (целевое состояние).

8. План мероприятий по достижении целевого состояния потока, оформленный в виде диаграммы Ганта

**3 этап «Внедрение улучшений».**

9. Графическая визуализация динамики достижения целевых показателей в разрезе сроков

реализации проекта (периодическая оценка достижения целевых показателей процесса).

**4 этап «Закрепление результатов и закрытие проекта».**

10. Мониторинг устойчивости улучшений.

11. Визуализация улучшений (фотоматериалы «было-стало»).

**Каждый проект должен соответствовать Критериям новой модели МО, оказывающей ПМСП.**

**Оформление всех материалов осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями «Реализация проектов по улучшению с использованием методов бережливого производства в МО, оказывающей ПМСП».**

**Все оформленные и размещенные материалы необходимо сохранять.**