План  мероприятий о проведении

«Европейской недели иммунизации»

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организовать и провести конференцию, семинар с медицинскими работниками о целях и задачах Европейской недели иммунизации ГУЗ «Задонская МРБ » | До 15.04.2019г. | Врач-методист Баранова В.А. |
| 2 | Организовать и провести семинар с участием приглашенных специалистов по вопросам вакцинопрофилактики | 24 апреля 2019г | Районный терапевт Буганова И.В. Районный педиатр Лебеденко Д.Н. |
| 3 | Организовать выпуск статьи на тему: «Иммунизация детского населения» в газете «Задонская права» | До 18.04.2019 | Районный педиатр Лебеденко Д.Н. |
| 4 | Организовать трансляцию видеороликов в холлах поликлиники, школах здоровья, структурных подразделений ГУЗ «Задонская МРБ» | Апрель 2019г. | Зав. отделением профилактики Тюрин А.А. |
| 5 | Организовать подворные обходы лиц, отказывающихся от профилактических прививок, при согласии провести иммунизацию, используя прививочные бригады | С 18.04.2019 по 28.04.2019 | Ответственные: Зам. Главного врача по МОНР Стрельников Б.В. Районный терапевт Буганова И.В. Районный педиатр Лебеденко Д.Н. |
| 6 | Организовать и провести лекции, собрания родителей и учащихся в общеобразовательных учреждениях, посвященные вопросам вакцинопрофилактики | С 22.04.2019 по 28.04.2019г | Зав.отделением профилактики Тюрин А.А. |
| 7 | Разместить на сайте управления здравоохранения и интернет сайте (группа «Отделение профилактики ГУЗ ЗМРБ») информацию о проведении ЕНИ | До 18.04.2019 | Программист Панарин М.С. м/с кабинета профилактики Жулина С.С. |
| 8 | Организовать и провести день здорового ребенка и дни открытых дверей | 22-28 апреля 2019г | Районный педиатр Лебеденко Д.Н. |
| 9 | Организовать выпуск санбюллетеней по вакцинопрофилактике в структурных подразделений ГУЗ «Задонская МРБ» | До 15 апреля 2019 | Главная медсестра Мусаева Т.М. |
| 10 | Организовать распространение полиграфической продукции по данной теме. | Апрель 2019г. | Зав. отделением профилактики Тюрин А.А. |
| 11 | Провести занятия в «Школе для беременных», «Школа для молодой матери» о значимости вакцинопрофилактики для здоровья ребенка | С 15.04.2019 по 28.04.2019 | Зав. женской консультацией Юрова И. В |
| 12 | Совместно с управлением образования и науки провести в школах на педагогических советах освещение вопросов вакцинопрофилактики | Апрель 2019г | Районный педиатр Лебеденко Д.Н. |
| 13 | Совместно с руководителями образовательных организаций Задонского района провести лекции по вопросам вакцинопрофилактики для воспитателей ДОУ | Апрель 2019г | Зав. отделением профилактики Тюрин А.А. |
| 14 | Совместно с руководителями образовательных организаций Задонского района провести в школах конкурсно- игровые ( викторины,соревнования и т.д.) мероприятия «Прививка — защита от инфекций» | Апрель 2019г | Районный педиатр Лебеденко Д.Н. |
| 15 | Совместно с руководителями образовательных организаций Задонского района провести в школах уроки, посвященные вакцинопрофилактике ( в форме диктантов, изложений, сочинений) | Апрель 2019г | Районный педиатр Лебеденко Д.Н. Районный терапевт Буганова И.В. |