## Лист1
Форма публичной отчетности
по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей,
содержащихся в указах Президента Российской Федерации
за 2015 год
форма 2
Липецкая область
№ п/п | Реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.) | Наименование мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприятия (план) | Дата исполнения мероприятия (факт) | Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации, млн.руб. |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Отчетная дата (период) значения показателя (N) | плановое | фактическое | отклонение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
Наименование показателя 10. Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющихмедицинские услуги(обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации
1 | Постановления администрации Липецкой области от 25.12.2014 № 542, от 28.02.2013 № 103, от 30.04.2013 № 213 | Мероприятия («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Липецкой области» в части: совершенствование системы оплаты труда; совершенствование системы оплаты труда; создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров; внедрение систем нормированного труда в медицинских организациях | Повышение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги(обеспечивающих предоставление медицинских услуг) до 137,0 % к средней заработной плате в регионе | 2015 год |  | 2015 год | 1548.7 | 775.8 | -772.9
|  |  |  | 2015 год |  | 1 квартал 2015 | 384 | 383.2 | -0.8
|  |  |  | 2015 год |  | 1 полугодие 2015г. | 776 | 775.8 | -0.2
|  |  |  | 2015 год |  | 9 месяцев 2015 |  |  | 0
Наименование показателя 13. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации
2 | Постановления администрации Липецкой области от 25.12.2014 № 542, от 28.02.2013 № 103, от 30.04.2013 № 213 | Мероприятия («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Липецкой области» в части: совершенствование системы оплаты труда; совершенствование системы оплаты труда; создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров; внедрение систем нормированного труда в медицинских организациях | Повышение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 52,4 % к средней заработной плате в регионе | 2015 год |  | 2015 год | 894.9 | 376.4 | -518.5
|  |  |  | 2015 год |  | 1 квартал 2015 | 185 | 181.4 | -3.6
|  |  |  | 2015 год |  | 1 полугодие 2015г. | 377 | 376.4 | -0.6
|  |  |  | 2015 год |  | 9 месяцев 2015 |  |  | 0
Наименование показателя 14. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации
3 | Постановления администрации Липецкой области от 25.12.2014 № 542, от 28.02.2013 № 103, от 30.04.2013 № 213 | Мероприятия («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Липецкой области» в части: совершенствование системы оплаты труда; совершенствование системы оплаты труда; создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров; внедрение систем нормированного труда в медицинских организациях | Повышение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 79,3% к средней заработной плате в регионе | 2015 год |  | 2015 год | 2804.5 | 1302.3 | -1502.2
|  |  |  | 2015 год |  | 1 квартал 2015 | 630 | 629.3 | -0.7
|  |  |  | 2015 год |  | 1 полугодие 2015г. | 1303 | 1302.3 | -0.7
|  |  |  | 2015 год |  | 9 месяцев 2015 |  |  | 0
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения"
Наименование показателя 18. Смертность от болезней системы кровообращения
4 | Постановления администрации Липецкой области от 25.12.2014 № 542, от 28.02.2013 № 103, от 30.04.2013 № 213 | Основное мероприятие 3 «Реализация мероприятий по снижению смертности от предотвратимых причин» подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи; скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Липецкой области «Развитие здравоохранения Липецкой области». Мероприятия («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Липецкой области» в части структурных преобразований системы оказания специализированной (стационарной) помощи | Снижение смертности от болезней системы кровообращения в 2015 году до 800 случая на 100 тыс. населения | 2015 год |  | 2015 год | 27.4 | 10 | -17.4
|  |  |  | 2015 год |  | 1 квартал 2015 | 5.1 | 5.1 | 0
|  |  |  | 2015 год |  | 1 полугодие 2015г. | 10 | 10 | 0
|  |  |  | 2015 год |  | 9 месяцев 2015 |  |  | 0
Наименование показателя 19. Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)
5 | Постановления администрации Липецкой области от 25.12.2014 № 542, от 28.02.2013 № 103, от 30.04.2013 № 213 | Основное мероприятие 3 «Реализация мероприятий по снижению смертности от предотвратимых причин» подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи; скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Липецкой области «Развитие здравоохранения Липецкой области». Мероприятия («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Липецкой области» в части структурных преобразований системы оказания специализированной (стационарной) помощи | Снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных) в 2015 году до 198 случаев на 100 тыс. населения | 2015 год |  | 2015 год | 67.5 | 9.1 | -58.4
|  |  |  | 2015 год |  | 1 квартал 2015 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2015 год |  | 1 полугодие 2015г. | 9.5 | 9.1 | -0.4
|  |  |  | 2015 год |  | 9 месяцев 2015 |  |  | 0
Наименование показателя 20. Смертность от туберкулеза
6 | Постановления администрации Липецкой области от 25.12.2014 № 542, от 28.02.2013 № 103, от 30.04.2013 № 213 | Основное мероприятие 3 «Реализация мероприятий по снижению смертности от предотвратимых причин» подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи; скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Липецкой области «Развитие здравоохранения Липецкой области». Мероприятия («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Липецкой области» в части структурных преобразований системы оказания специализированной (стационарной) помощи | Снижение смертности от туберкулеза в 2015 году до 4,3 случаев на 100 тыс. населения | 2015 год |  | 2015 год | 5 | 0 | -5
|  |  |  | 2015 год |  | 1 квартал 2015 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2015 год |  | 1 полугодие 2015г. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2015 год |  | 9 месяцев 2015 |  |  | 0
Наименование показателя 21. Смертность от дорожно-транспортных происшествий
7 | Постановления администрации Липецкой области от 25.12.2014 № 542, от 28.02.2013 № 103, от 30.04.2013 № 213 | Основное мероприятие 3 «Реализация мероприятий по снижению смертности от предотвратимых причин» подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи; скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Липецкой области «Развитие здравоохранения Липецкой области». Мероприятия («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Липецкой области» в части структурных преобразований системы оказания специализированной (стационарной) помощи | Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий в 2015 году до 14,4 случаев на 100 тыс. населения | 2015 год |  | 2015 год | 10 | 0.1 | -9.9
|  |  |  | 2015 год |  | 1 квартал 2015 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2015 год |  | 1 полугодие 2015г. | 0.1 | 0.1 | 0
|  |  |  | 2015 год |  | 9 месяцев 2015 |  |  | 0
Наименование показателя 22. Младенческая смертность
8 | Постановления администрации Липецкой области от 25.12.2014 № 542, от 28.02.2013 № 103, от 30.04.2013 № 213 | 2014г. Основное мероприятие 1 «Совершенствование службы родовспоможения и детства путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров», основное мероприятие 2 «Совершенствование методов раннего выявления врожденных патологий у детей и их реабилитация» подпрограммы 3 «Охрана здоровья матери и ребенка», основное мероприятие «Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в городе Липецке» подпрограммы 9 «Модернизация здравоохранения Липецкой области» государственной программы Липецкой области «Развитие здравоохранения Липецкой области». Мероприятия («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Липецкой области» в части структурных преобразований системы оказания медицинской помощи матерям и детям | Снижение младенческой смертности в 2015 году до 8,3 случаев на 1000 родившихся живыми | 2015 год |  | 2015 год | 27.6 | 2.9 | -24.7
|  |  |  | 2015 год |  | 1 квартал 2015 | 0.8 | 0.8 | 0
|  |  |  | 2015 год |  | 1 полугодие 2015г. | 2.9 | 2.9 | 0
|  |  |  | 2015 год |  | 9 месяцев 2015 |  |  | 0
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации"
Наименование показателя 40. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
9 | Постановления администрации Липецкой области от 25.12.2014 № 542, от 28.02.2013 № 103, от 30.04.2013 № 213 | 2013г. Реализация государственной программы Липецкой области «Развитие здравоохранения Липецкой области», мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы здравоохранения Липецкой области» | Обеспечение продолжительности жизни в 2015 году 71,4 лет | 2015 год |  | 2015 год | 13.3 | 0 | -13.3