Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**от 2 января 2014 г. N 1-р**

(в ред. распоряжений Правительства РФ от 29.04.2014 N 712-р,

от 23.10.2014 N 2110-р, от 28.01.2015 N 103-р)

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля 2013 г. N 417 "О подготовке и проведении празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов":

1. Утвердить прилагаемый [план](#Par28) основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (далее - план).

2. Финансовое обеспечение мероприятий [плана](#Par28) осуществлять за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных заинтересованным федеральным органам исполнительной власти и федеральному государственному бюджетному учреждению "Российская академия наук" в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на указанные цели, с привлечением внебюджетных источников.

3. Минкомсвязи России оказывать содействие в освещении в государственных средствах массовой информации подготовки и проведения мероприятий [плана](#Par28).

4. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации принять участие в подготовке и проведении празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, разработать региональные планы основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и предусмотреть бюджетные ассигнования на их реализацию.

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 2 января 2014 г. N 1-р

**ПЛАН**

**ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ**

**И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ 70-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ**

**В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 - 1945 ГОДОВ**

(в ред. распоряжений Правительства РФ от 29.04.2014 N 712-р,

от 23.10.2014 N 2110-р, от 28.01.2015 N 103-р)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Срок исполнения | Исполнители | Источники финансового обеспечения [<\*>](#Par924) |
| I. Основные всероссийские и международные акции |
| 1. | Военный парад, посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в Москве на Красной площади | 9 мая 2015 г. | Минобороны России,Администрация Президента Российской Федерации,Управление делами Президента Российской Федерации,МВД России,ФСБ России,МЧС России,ФСО России,МИД России,Правительство Москвы,Российское военно-историческое общество | в пределах средств федерального бюджета на 2015 год, предусмотренных Минобороны России и Управлению делами Президента Российской Федерации |
| 2. | Торжественный прием от имени Президента Российской Федерации в Кремле ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов-военачальников, руководителей ведущих ветеранских организаций, участников военного парада | 9 мая 2015 г. | Администрация Президента Российской Федерации,Управление делами Президента Российской Федерации,Минобороны России,МВД России,ФСБ России,ФСО России,МИД России,федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный Кремлевский Дворец",федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Комбинат питания "Кремлевский" | в пределах средств федерального бюджета на 2015 год, предусмотренных Управлению делами Президента Российской Федерации |
| 3. | Праздничный концерт, посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 9 мая 2015 г. | Администрация Президента Российской Федерации,Управление делами Президента Российской Федерации,Минобороны России,Минкультуры России,федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный Кремлевский Дворец",Российское военно-историческое общество | в пределах средств федерального бюджета на 2015 год, предусмотренных федеральным органам исполнительной власти и Управлению делами Президента Российской Федерации |
| 4. | Выставочные проекты, посвященные Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов: |  |  |  |
|  | всероссийская выставка "Мы - дети твои, Россия" | 2014 год | Минкультуры России,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере культуры | в пределах средств, предусмотренных государственной программой "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы" |
|  | всероссийская фотовыставка "Славные сыны Отечества" | 2015 год | Минкультуры России,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере культуры | в пределах средств федерального бюджета на 2015 год, предусмотренных Минкультуры России |
|  | выставочный проект "Вставай, страна огромная" (г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Братислава) | 2014 - 2015 годы | Минкультуры России | в пределах средств федерального бюджета на соответствующие годы, предусмотренных Минкультуры России |
|  | художественная выставка "Великая Отечественная война" (г. Москва) | 2015 год | Минкультуры России | в пределах средств федерального бюджета на 2015 год, предусмотренных Минкультуры России |
|  | фотовыставка "Территория Победы", посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (г. Смоленск, г. Москва) | 2014 - 2015 годы | Минкультуры России | в пределах средств федерального бюджета на соответствующие годы, предусмотренных Минкультуры России |
|  | российско-германская выставка "По пути преодоления последствий войны: от конфронтации к примирению. Документы из архивов России и Германии" | 2015 год | Минкультуры России,Росархив | в пределах средств федерального бюджета на 2015 год, предусмотренных Минкультуры России |
|  | тематические выставки работ художников федерального автономного учреждения культуры и искусства "Студия военных художников имени М.Б. Грекова" Министерства обороны Российской Федерации, посвященные важнейшим датам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | 2014 - 2015 годы | Минобороны России | в пределах средств федерального бюджета на соответствующие годы, предусмотренных Минобороны России |
|  | передвижная фотовыставка по федеральным округам "В России моя судьба" | 2014 - 2015 годы | Роспечать,Росвоенцентр,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных государственной программой "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы" |
|  | проведение выставок документов и фотоматериалов, посвященных 70-летию Великой Победы | январь - май 2015 г. | МИД России,Минобороны России,Россотрудничество | в пределах средств федерального бюджета на 2015 год, предусмотренных МИДу России, Минобороны России и Россотрудничеству |
| 5. | Международный фестиваль фольклора и народного творчества "Содружество. Золотое кольцо" | 2014 - 2015 годы | Минкультуры России | в пределах средств федерального бюджета на соответствующие годы, предусмотренных Минкультуры России |
| 6. | Международный фестиваль соотечественников "С Россией в сердце" | 2014 - 2015 годы | Минкультуры России | в пределах средств федерального бюджета на соответствующие годы, предусмотренных Минкультуры России |
| 7. | Всероссийский фестиваль народного творчества "Вместе мы - Россия" | 2014 год | Минкультуры России,органы государственной власти субъектов Российской Федерации в области культуры,Российское военно-историческое общество | в пределах средств федерального бюджета на соответствующие годы, предусмотренных Минкультуры России |
| 8. | Всероссийский фестиваль народного творчества "Салют Победы" | 2014 - 2015 годы | Минкультуры России,органы государственной власти субъектов Российской Федерации в области культуры,Российское военно-историческое общество | в пределах средств федерального бюджета на соответствующие годы, предусмотренных Минкультуры России |
| 9. | Всероссийский конкурс духовых оркестров имени Н.М. Михайлова | 2014 - 2015 годы | Минкультуры России,органы государственной власти субъектов Российской Федерации в области культуры,Российское военно-историческое общество | в пределах средств федерального бюджета на соответствующие годы, предусмотренных Минкультуры России |
| 10. | Всероссийский конкурс оркестров и ансамблей русских народных инструментов имени Н.Н. Калинина | 2014 - 2015 годы | Минкультуры России,органы государственной власти субъектов Российской Федерации в области культуры,Российское военно-историческое общество | в пределах средств федерального бюджета на соответствующие годы, предусмотренных Минкультуры России |
| 11. | Всероссийский конкурс хоров и вокальных ансамблей "Поющее мужское братство" | 2014 - 2015 годы | Минкультуры России,органы государственной власти субъектов Российской Федерации в области культуры,Российское военно-историческое общество | в пределах средств федерального бюджета на соответствующие годы, предусмотренных Минкультуры России |
| 12. | Всероссийский фестиваль - конкурс народных хоров и вокальных ансамблей "Поет село родное" | 2014 - 2015 годы | Минкультуры России,органы государственной власти субъектов Российской Федерации в области культуры,Российское военно-историческое общество | в пределах средств федерального бюджета на соответствующие годы, предусмотренных Минкультуры России |
| 13. | Всероссийский конкурс народных мастеров "Русь мастеровая" | 2014 - 2015 годы | Минкультуры России,органы государственной власти субъектов Российской Федерации в области культуры,Российское военно-историческое общество | в пределах средств федерального бюджета на соответствующие годы, предусмотренных Минкультуры России |
| 14. | Межрегиональные фестивали военно-патриотических телевизионных и радиопередач "Щит России" | 2014 - 2015 годы | Роспечать,Минрегион России,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных государственной программой "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы" |
| 15. | Всероссийские фольклорные конкурсы "Казачий круг" | 2014 - 2015 годы | Минкультуры России,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области культуры | в пределах средств федерального бюджета на соответствующие годы, предусмотренных Минкультуры России |
| 16. | Всероссийские конкурсы среди драматургов на создание новых пьес патриотической тематики о Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов "Факел памяти" | 2014 - 2015 годы | Минкультуры России,Минобороны России,Правительство Москвы,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,администрации городов-героев и городов воинской славы | в пределах средств, предусмотренных государственной программой "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы" |
| 17. | Всероссийские конкурсы на создание драматических произведений "Долг. Честь. Достоинство" | 2014 - 2015 годы | Минкультуры России,Минобороны России,Правительство Москвы,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,администрации городов-героев и городов воинской славы | в пределах средств, предусмотренных государственной программой "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы" |
| 18. | Всероссийские эстафеты мастеров искусств по городам-героям и городам воинской славы "Подвигу города славу поем" | 2014 - 2015 годы | Минкультуры России,Минобороны России,Правительство Москвы,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,администрации городов-героев и городов воинской славы | в пределах средств, предусмотренных государственной программой "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы" |
| 19. | Международные и всероссийские фестивали музыкальных коллективов, посвященные 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 2014 - 2015 годы | Минкультуры России,Российское военно-историческое общество | в пределах средств федерального бюджета на соответствующие годы, предусмотренных Минкультуры России |
| 20. | Программы и концертные выступления федеральных музыкальных коллективов, посвященные 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 2014 - 2015 годы | Минкультуры России,Российское военно-историческое общество | в пределах средств федерального бюджета на соответствующие годы, предусмотренных Минкультуры России, а также в пределах средств, предусмотренных федеральной целевой программой "Культура России (2012 - 2018 годы)" |
| 21. | Концерт музыкальных коллективов 9 мая в г. Москве на Поклонной горе в рамках Московского Пасхального фестиваля | 2014 - 2015 годы | Минкультуры России,Российское военно-историческое общество | в пределах средств федерального бюджета на соответствующие годы, предусмотренных Минкультуры России, а также в пределах средств, предусмотренных федеральной целевой программой "Культура России (2012 - 2018 годы)" |
| 22. | Предпраздничные концерты, вечера поэзии и песен времен Великой Отечественной войны | 2014 - 2015 годы | Минкультуры России,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области культуры,Российское военно-историческое общество | в пределах средств, предусмотренных федеральной целевой программой "Культура России (2012 - 2018 годы)" |
| 23. | Международный фестиваль городов-побратимов "Земля - наш общий дом" | 2015 год | Минрегион России,МИД России,Минобрнауки России,Росвоенцентр,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных государственной программой "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы" |
| 24. | Межрегиональный сбор воспитанников казачьих кадетских корпусов и школ для обмена опытом работы по воспитанию патриотизма и готовности молодежи к воинской службе | 2015 год | Минрегион России,Минобороны России,Росвоенцентр | в пределах средств, предусмотренных государственной программой "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы" |
| 25. | Всероссийский слет руководителей молодежных почетных караулов постов N 1 у мемориальных комплексов и воинских захоронений | 2015 год | Минобрнауки России,Росмолодежь,Минобороны России,Росвоенцентр,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,Российское военно-историческое общество | в пределах средств, предусмотренных государственной программой "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы" |
| 26. | Всероссийский слет юных патриотов России "Равнение на Победу" | 2015 год | Минобрнауки России,Росмолодежь,Минобороны России,Росвоенцентр,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных государственной программой "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы" |
| 27. | Организация и проведение в российских загранучреждениях встреч ветеранов Второй мировой войны, проживающих на территории иностранных государств, по случаю важнейших юбилейных дат периода Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | 2014 - 2015 годы | МИД России,Минобороны России,Россотрудничество | в пределах средств федерального бюджета на соответствующие годы, предусмотренных МИДу России и Россотрудничеству |
| 28. | Демонстрация лучших советских и российских фильмов, посвященных Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, в загранучреждениях МИДа России, российских центрах науки и культуры, а также в местных университетах | 2014 - 2015 годы | МИД России,Россотрудничество | в пределах средств федерального бюджета на соответствующие годы, предусмотренных МИДу России и Россотрудничеству |
| 29. | Проведение встречи Президента Российской Федерации с ветеранами Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов из всех бывших республик Советского Союза | апрель - май 2014 г. | Администрация Президента Российской Федерации,Управление делами Президента Российской Федерации,Минобороны России,МИД России | в пределах средств федерального бюджета на 2014 год, предусмотренных Управлению делами Президента Российской Федерации |
| 30. | Награждение ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, иных лиц в установленном порядке единой юбилейной медалью "70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" | 2015 год | Администрация Президента Российской Федерации,МИД России,Минобороны России,органы государственной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств федерального бюджета на 2015 год, предусмотренных Управлению делами Президента Российской Федерации |
| 31. | Проведение в образовательных организациях Российской Федерации единого урока, посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | май 2015 г. | Минобрнауки России | - |
| 32. | Направление персональных поздравлений Президента Российской Федерации участникам Великой Отечественной войны | 2014 - 2015 годы | Администрация Президента Российской Федерации,Управление делами Президента Российской Федерации,Минтруд России,Минобороны России,МВД России,МИД России,МЧС России,ФСБ России,ФСО России,Минкомсвязь России,федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России" | в пределах средств федерального бюджета на соответствующие годы, предусмотренных Управлению делами Президента Российской Федерации |
| 33. | Организация торжественных мероприятий в российских загранучреждениях для вручения памятных медалей и ценных подарков ветеранам и участникам Второй мировой войны | 2014 - 2015 годы | МИД России | в пределах средств федерального бюджета на соответствующие годы, предусмотренных МИДу России |
| 34. | Организация и проведение в российских загранучреждениях Акции мира и согласия с участием ветеранов Великой Отечественной войны, общественных и молодежных организаций, творческих коллективов, включая проведение круглых столов, тематических вечеров, брифингов, концертов и других общественных мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | январь - май 2015 г. | МИД России,Россотрудничество | в пределах средств федерального бюджета на 2015 год, предусмотренных МИДу России и Россотрудничеству |
| 35. | Встреча Президента Российской Федерации с ветеранами - участниками наиболее значимых событий периода Великой Отечественной войны из регионов Российской Федерации, стран Содружества Независимых Государств, Прибалтики и государств бывшей антигитлеровской коалиции | май 2015 г. | Администрация Президента Российской Федерации,Минобороны России,МИД России | в пределах средств федерального бюджета на 2015 год, предусмотренных Управлению делами Президента Российской Федерации |
| 36. | Организация и проведение торжественных приемов в дипломатических и консульских представительствах Российской Федерации, в том числе совместно с дипломатическими миссиями государств - членов Содружества Независимых Государств, по случаю празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов с участием ветеранов, представителей местных политических и деловых кругов, военных, общественности, журналистов | апрель - май 2015 г. | МИД России | в пределах средств федерального бюджета на 2015 год, предусмотренных МИДу России |
| 37. | Содействие проведению юбилейных мероприятий в Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совете Европы и Шанхайской организации сотрудничества в связи с 70-й годовщиной окончания Второй мировой войны | декабрь 2014 г. -сентябрь 2015 г. | МИД России | в пределах средств федерального бюджета на соответствующие годы, предусмотренных МИДу России |
| 38. | Приглашение на военный парад в г. Москве 9 мая 2015 г. глав дипломатических миссий, аккредитованных в г. Москве | апрель 2015 г. | МИД России | в пределах средств федерального бюджета на 2015 год, предусмотренных МИДу России |
| 39. | Обеспечение представительства иностранных государств и международных организаций на торжественных мероприятиях в г. Москве, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | май 2015 г. | МИД России | в пределах средств федерального бюджета на 2015 год, предусмотренных МИДу России |
| 40. | Проведение Общероссийской конференции "К 70-летию Великой Победы: патриотические маршруты российского туризма" | 2014 - 2015 годы | Минкультуры России | в пределах средств федерального бюджета на соответствующие годы, предусмотренных Минкультуры России |
| (п. 40 в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2014 N 712-р) |
| 41. | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2014 N 712-р |
| 42. | Проведение Всероссийского фестиваля народного творчества воинов Вооруженных Сил Российской Федерации, ветеранов войны и военной службы, членов их семей "Катюша" | 2015 год | Минобороны России,МВД России,ФСБ России,Минкультуры России,Российское военно-историческое общество | в пределах средств, предусмотренных государственной программой "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы" |
| 43. | Всероссийские молодежно-патриотические акции:"Всероссийский день призывника" | 2014 - 2015 годы | Минобороны России,Росвоенцентр,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных государственной программой "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы" |
|  | "Мы верим в тебя, солдат!" |  | Минобороны России,Росмолодежь,Росвоенцентр,МВД России,ФСБ России,МЧС России,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 44. | Проведение всероссийского и межрегионального форума молодежи "Кадетский бал "Отчизны верные сыны" | 2014 - 2015 годы | Минобороны России,Минобрнауки России,Минкультуры России,Росвоенцентр,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных государственной программой "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы" |
| 45. | Создание художниками федерального автономного учреждения культуры и искусства "Студия военных художников имени М.Б. Грекова" произведений живописи, графики и скульптуры, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 2014 - 2015 годы | Минобороны России | в пределах средств федерального бюджета на соответствующие годы, предусмотренных Минобороны России |
| 46. | Проведение акции "Письмо ветерану" в рамках Всероссийского конкурса "Лучший урок письма" | 2015 год | Минкомсвязь России,федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России" | за счет собственных средств федерального государственного унитарного предприятия "Почта России" |
| 47. | Реализация проекта "Поезда Победы" по круглогодичному приему в г. Волгограде организованных школьных групп из субъектов Российской Федерации в формате интерактивной познавательной программы | 2014 - 2015 годы | Правительство Волгоградской области | в пределах средств, предусмотренных Правительству Волгоградской области |
| 47.1. | Проведение торжественного концерта в честь 70-летия освобождения полуострова Крым и г. Севастополя от немецко-фашистских захватчиков (г. Севастополь) | 7 мая 2014 г. | Минкультуры России | в соответствии с перечнем мероприятий, осуществляемых Минкультуры России в централизованном порядке |
| (п. 47.1 введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2014 N 712-р) |
| 47.2. | Военно-морской парад в честь 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов (акватория Севастопольской бухты) | 9 мая 2014 г. | Минобороны России | в пределах средств федерального бюджета на 2014 год, предусмотренных Минобороны России |
| (п. 47.2 введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2014 N 712-р) |
| 47.3. | Торжественное открытие в г. Севастополе памятника адмиралу Д.Н. Сенявину | 9 мая 2014 г. | Минобороны России | в пределах средств федерального бюджета на 2014 год, предусмотренных Минобороны России |
| (п. 47.3 введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2014 N 712-р) |
| 47.4. | Торжественное открытие Свято-Владимирского собора в г. Севастополе (после завершения реставрационных работ монументальной живописи, проведенных федеральным автономным учреждением культуры и искусства "Студия военных художников имени М.Б. Грекова") | 9 мая 2014 г. | Минобороны России | в пределах средств федерального бюджета на 2014 год, предусмотренных Минобороны России |
| (п. 47.4 введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2014 N 712-р) |
| 47.5. | Торжественная церемония закладки камня "Аллеи России" на территории Республики Крым в рамках проведения всероссийской акции "Аллеи России" (г. Севастополь) | 9 мая 2014 г. | Минприроды России, Фонд содействия охране окружающей среды "Природа" | финансирование из внебюджетных источников |
| (п. 47.5 введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2014 N 712-р) |
| 47.6. | Проведение в городах и районах Республики Крым и г. Севастополе праздничных концертов, митингов, шествий ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, тематических выставок, конкурсов патриотической песни к 70-летию освобождения полуострова Крым и г. Севастополя от немецко-фашистских захватчиков | 9 мая 2014 г. | Совет Министров Республики Крым, Законодательное Собрание города Севастополя | в пределах предусмотренных средств |
| (п. 47.6 введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2014 N 712-р) |
| 47.7. | Проведение торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата в парке имени Ю.А. Гагарина (г. Симферополь) | 9 мая 2014 г. | Совет Министров Республики Крым | в пределах предусмотренных средств |
| (п. 47.7 введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2014 N 712-р) |
| 47.8. | Проведение международного культурно-патриотического форума "Герои и люди" (г. Севастополь) | 15 мая 2014 г. | Минкультуры России | в соответствии с перечнем мероприятий, осуществляемых Минкультуры России в централизованном порядке |
| (п. 47.8 введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2014 N 712-р) |
| 47.9. | Проведение международной историко-мемориальной экспедиции учебно-парусных судов Росрыболовства, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 2014 - 2015 годы | Минсельхоз России, Росрыболовство | в пределах средств федерального бюджета на соответствующие годы, предусмотренных Росрыболовству на содержание учебно-парусных судов |
| (п. 47.9 введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2014 N 712-р) |
| 47.10. | Создание сети туристских культурно-познавательных патриотических маршрутов | 2015 год | Минкультуры России | в соответствии с перечнем мероприятий, осуществляемых Минкультуры России в централизованном порядке". |
| (п. 47.10 введен распоряжением Правительства РФ от 29.04.2014 N 712-р) |
| 47.11. | Проведение международного автопробега "Дорогами славы" по маршруту Москва - Минск (Республика Белоруссия) - Торгау (Федеративная Республика Германия) - Москва | апрель - май 2015 г. | Общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" | за счет собственных средств Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России", а также внебюджетных источников |
| (п. 47.11 введен распоряжением Правительства РФ от 23.10.2014 N 2110-р) |
| 47.12. | Проведение международного авиационного агитационного перелета по маршруту Москва - Минск с участием восстановленных исторических самолетов времен Второй мировой войны | апрель - май 2015 г. | Общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" | за счет собственных средств Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России", а также внебюджетных источников |
| (п. 47.12 введен распоряжением Правительства РФ от 23.10.2014 N 2110-р) |
| 47.13. | Проведение торжественной акции "Эстафета Вечного огня на Дороге жизни" (Ленинградская область) | 9 мая 2015 г. | Правительство Ленинградской области | в пределах средств, предусмотренных Правительству Ленинградской области |
| (п. 47.13 введен распоряжением Правительства РФ от 23.10.2014 N 2110-р) |
| 47.14. | Организация выставок уникальных военно-географических материалов из фондов Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество", Минобороны России, федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова", Российской академии наук в штаб-квартире Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" в г. Санкт-Петербурге, в музеях г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и г. Севастополя | апрель - декабрь 2015 г. | Всероссийская общественная организация "Русское географическое общество", Минобороны России | за счет собственных средств Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество", предусмотренных на реализацию проекта "Географы - Великой Победе" |
| (п. 47.14 введен распоряжением Правительства РФ от 28.01.2015 N 103-р) |
| 47.15. | Проведение международного общественно-патриотического проекта "Наша Великая Победа" | март - май 2015 г. | Всероссийская общественная организация ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО" | за счет собственных средств Всероссийской общественной организации ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО", а также внебюджетных источников |
| (п. 47.15 введен распоряжением Правительства РФ от 28.01.2015 N 103-р) |
| 47.16. | Проведение социально-патриотического марафона "Сильные духом", посвященного 70-летию Великой Победы, с участием инвалидов войны и вследствие военной травмы, в том числе инвалидов-колясочников, по маршруту Москва - Калуга - Тула - Воронеж - Белгород - Курск - Орел - Брянск - Смоленск - Руза (Московская область) | 29 мая - 12 июня 2015 г. | Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - "Инвалиды войны" | за счет внебюджетных источников |
| (п. 47.16 введен распоряжением Правительства РФ от 28.01.2015 N 103-р) |
| 47.17. | Организация и проведение II Международного антифашистского форума (г. Москва) | 12 - 15 сентября 2015 г. | Международный союз общественных организаций "Международный союз бывших малолетних узников фашизма" | за счет внебюджетных источников |
| (п. 47.17 введен распоряжением Правительства РФ от 28.01.2015 N 103-р) |
| II. Мемориализация памятных мест |
| 48. | Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Памятник Герою Советского Союза В.С. Хользунову", г. Волгоград, набережная р. Волги | 2014 - 2015 годы | Минкультуры России | в пределах средств федерального бюджета на соответствующие годы, предусмотренных Минкультуры России |
| 49. | Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Сооружение - скульптурная группа с фонтаном", г. Волгоград, Центральный район, набережная р. Волги | 2014 - 2015 годы | Минкультуры России | в пределах средств федерального бюджета на соответствующие годы, предусмотренных Минкультуры России |
| 50. | Капитальный ремонт кровли, инженерных систем и внутренних помещений Центрального музея Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов: главное здание (г. Москва, пл. Победы, д. 3), административное здание (г. Москва, ул. Братьев Фонченко, д. 10 - 11), инженерный корпус (г. Москва, ул. Братьев Фонченко, д. 16), энергокорпус (г. Москва, ул. Братьев Фонченко, д. 18) | 2014 - 2015 годы | Минкультуры России | в пределах средств федерального бюджета на соответствующие годы, предусмотренных Минкультуры России |
| 51. | Капитальный ремонт наружного освещения территории мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы", Государственного историко-мемориального музея-заповедника "Сталинградская битва", озеленение территории мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане | 2014 - 2015 годы | Минкультуры России | в пределах средств федерального бюджета на соответствующие годы, предусмотренных Минкультуры России |
| 52. | Благоустройство территории и капитальный ремонт фасадов, внутренних помещений Государственного военно-исторического музея-заповедника "Прохоровское поле" | 2014 - 2015 годы | Минкультуры России | в пределах средств федерального бюджета на соответствующие годы, предусмотренных Минкультуры России |
| 52.1. | Мемориальный комплекс Героям Северного фаса Курской дуги, монумент "Тепловские высоты" в Поныровском районе Курской области (строительство) | 2014 год | Минкультуры России, Администрация Курской области | в пределах средств федерального бюджета на 2014 год, предусмотренных Минкультуры России в федеральной адресной инвестиционной программе (непрограммная часть), и в рамках средств, предусмотренных Администрации Курской области |
| (п. 52.1 введен распоряжением Правительства РФ от 23.10.2014 N 2110-р) |
| 52.2. | Создание музея бронетанковой техники на территории поселка Прохоровка Белгородской области (I этап) | 2014 - 2015 годы | Минкультуры России | в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных Минкультуры России на соответствующие годы |
| (п. 52.2 введен распоряжением Правительства РФ от 28.01.2015 N 103-р) |
| III. Научные, информационные и издательские проекты |
| 53. | Проведение научно-практических конференций, выставок и подготовка к изданию коллективных научных трудов, монографий, сборников статей | 2014 - 2015 годы | федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук" | в пределах средств, предусмотренных федеральному государственному бюджетному учреждению "Российская академия наук" [<\*\*>](#Par925) |
| 54. | Завершение подготовки и издание фундаментального многотомного труда "Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов". Продолжение практики международной презентации новых изданных томов, а также проведение таких презентаций в городах-героях, городах воинской славы и административных центрах Российской Федерации | 2015 год | Минобороны России | в пределах средств федерального бюджета на 2015 год, предусмотренных Минкультуры России |
| 55. | Выпуск сборника на тему истории связи в годы Великой Отечественной войны "Великая Отечественная война в знаках почтовой оплаты" на основе архивных материалов федерального государственного бюджетного учреждения "Центральный музей связи имени А.С. Попова" | 2015 год | Россвязь | финансирование из внебюджетных источников |
| 56. | Книжно-иллюстративные выставки, посвященные Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 2014 - 2015 годы | Минкультуры России,Российское военно-историческое общество | в пределах средств, предусмотренных федеральной целевой программой "Культура России (2012 - 2018 годы)" |
| 57. | Издание книг Л.М. Коваля к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 2014 год | Минкультуры России,Российское военно-историческое общество | в пределах средств, предусмотренных федеральной целевой программой "Культура России (2012 - 2018 годы)" |
| 58. | Международная научная конференция "Румянцевские чтения - 2015" к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 2015 год | Минкультуры России,Российское историческое общество | в пределах средств, предусмотренных федеральной целевой программой "Культура России (2012 - 2018 годы)" |
| 59. | Проведение Всероссийского совещания организаторов патриотического воспитания образовательных учреждений на тему "Пути совершенствования патриотического воспитания в условиях модернизации системы образования" | 2015 год | Минобрнауки России,Росвоенцентр,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных государственной программой "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы" |
| 60. | Круглый стол с руководителями ветеранских организаций силовых структур на тему "Роль ветеранских организаций силовых структур в военно-патриотическом воспитании молодежи и формировании у молодежи позитивного отношения к военной службе по контракту и призыву" | 2014 год | Минобороны России,Росмолодежь,МВД России,МЧС России,ФСБ России,Росвоенцентр,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,Российское военно-историческое общество | в пределах средств, предусмотренных государственной программой "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы" |
| 61. | Оказание государственной поддержки организациям, осуществляющим производство (выпуск), распространение и (или) тиражирование социально значимых проектов, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, в области электронных и печатных средств массовой информации | 2014 - 2015 годы | Роспечать | за счет средств федерального бюджета на соответствующие годы, предусмотренных Роспечати на производство социально значимой продукции в области электронных и печатных средств массовой информации, на основании заявок от заинтересованных организаций |
| 62. | Продолжение работы по развитию интернет-ресурсов общественных банков данных "Мемориал" и "Подвиг народа", наполнению их необходимой информацией о погибших при защите Отечества, а также по формированию единой поисковой системы с созданием интерактивного сайта на основе карт военного времени с использованием современных систем навигации | 2014 - 2015 годы | Минобороны России | в пределах средств федерального бюджета на соответствующие годы, предусмотренных Минобороны России |
| 63. | Информационное пополнение и программно-аппаратная поддержка тематического раздела "Победа" интернет-портала "Архивы России" | 2014 - 2015 годы | Росархив,Минобороны России,Российское военно-историческое общество | в пределах средств, предусмотренных федеральной целевой программой "Культура России (2012 - 2018 годы)", а также в пределах средств государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы" |
| 64. | Создание цифровых копий документов фонда "Государственный комитет обороны" и документов германского происхождения, перемещенных в СССР в результате Второй мировой войны, ныне хранящихся в архивах Российской Федерации, и размещение их на сайте "Документы советской эпохи" интернет-портала "Архивы России" | 2014 - 2015 годы | Росархив,Минобороны России,Российское историческое общество | в пределах средств, предусмотренных федеральной целевой программой "Культура России (2012 - 2018 годы)" |
| 65. | Создание цифровых копий кинохроники Великой Отечественной войны, хранящейся в Российском государственном архиве кинофотодокументов | 2014 - 2015 годы | Росархив,Российское военно-историческое общество | в пределах средств, предусмотренных федеральной целевой программой "Культура России (2012 - 2018 годы)" |
| 66. | Проведение научных исследований по выявлению особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Объекты Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов на Бородинском поле - связь времен и подвигов предков, мемориализация объектов и их картографирование (исследование, составление и издание карты "Бородино в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов") | 2014 год | Минкультуры России,Российское военно-историческое общество | в пределах средств федерального бюджета на 2014 год, предусмотренных Минкультуры России, а также в пределах средств, предусмотренных федеральной целевой программой "Культура России (2012 - 2018 годы)" |
| 67. | Специализированная смена Всероссийского молодежного форума "Селигер-2015", посвященная 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 2015 год | Росмолодежь | в пределах средств федерального бюджета на 2015 год, предусмотренных Росмолодежи |
| 68. | Реализация федерального проекта "Наша общая Победа" | 2015 год | Росмолодежь | в пределах средств федерального бюджета на 2015 год, предусмотренных Росмолодежи |
| 69. | Выпуск военно-библиографического словаря "Командование Вооруженных Сил СССР в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. Командиры дивизий" (в 5 томах) | 2014 год | Минобороны России | в пределах средств, предусмотренных государственной программой "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы" |
| 70. | Издание краткого биографического словаря "Герои Советского Союза" (в 2 томах) | 2015 год | Минобороны России | в пределах средств, предусмотренных государственной программой "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы" |
| 71. | Обеспечение политико-дипломатического содействия в проведении в Российской Федерации и за рубежом торжественных мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | январь - май 2015 г. | МИД России,Россотрудничество | в пределах средств федерального бюджета на 2015 год, предусмотренных МИДу России и Россотрудничеству |
| 72. | Размещение на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет баннеров с официальной эмблемой празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в целях доступа пользователей к актуальным сведениям по наиболее значимым юбилейным мероприятиям | январь - май 2015 г. | Минкультуры России,Минобороны России,МИД России,Минздрав России,Минтруд России,Минкомсвязь России,Минрегион России,Минобрнауки России,МВД России,Росархив,Роспечать,Россотрудничество | в пределах средств, предусмотренных федеральным бюджетом заинтересованным федеральным органам исполнительной власти |
| 73. | Публикация в военных средствах массовой информации материалов, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 2014 - 2015 годы | Минобороны России | в пределах средств федерального бюджета на соответствующие годы, предусмотренных Минобороны России |
| 74. | Всероссийский конкурс "Патриот России" на лучшее освещение в электронных и печатных средствах массовой информации темы патриотического воспитания | 2014 - 2015 годы | Роспечать,Минобороны России,Росвоенцентр,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных государственной программой "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы" |
| 74.1. | Создание двухсерийного документального фильма "Географы - Великой Победе" и распространение дисков с фильмом среди военных профессиональных организаций и военных образовательных организаций высшего образования, а также среди географических факультетов образовательных организаций высшего образования | февраль 2015 г. | Всероссийская общественная организация "Русское географическое общество",Минобороны России | за счет собственных средств Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество", предусмотренных на реализацию проекта "Географы - Великой Победе" |
| (п. 74.1 введен распоряжением Правительства РФ от 28.01.2015 N 103-р) |
| IV. Социально значимые и памятно-мемориальные мероприятия |
| 75. | Выпуск и вручение памятной медали Российского организационного комитета "Победа" в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 2014 - 2015 годы | Администрация Президента Российской Федерации,Управление делами Президента Российской Федерации,Российский организационный комитет "Победа",Минфин России | в пределах средств федерального бюджета на соответствующие годы, предусмотренных Управлению делами Президента Российской Федерации |
| 76. | Разработка, выпуск и вручение памятного набора "70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" с изображением знаков государственных наград СССР, учрежденных в годы Великой Отечественной войны | 2014 - 2015 годы | Администрация Президента Российской Федерации,Управление делами Президента Российской Федерации,Российский организационный комитет "Победа",Росвоенцентр,Минфин России,федеральное государственное унитарное предприятие "Гознак" | в пределах средств федерального бюджета на соответствующие годы, предусмотренных Управлению делами Президента Российской Федерации |
| 77. | Возложение венков и цветов: |  |  |  |
|  | к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены; | 8 мая 2015 г. | Администрация Президента Российской Федерации,Управление делами Президента Российской Федерации,Минобороны России,МВД России,ФСО России,Российское военно-историческое общество | в пределах средств федерального бюджета на 2015 год, предусмотренных Управлению делами Президента Российской Федерации |
|  | к памятнику Г.К. Жукову в г. Москве, а также к местам захоронений выдающихся полководцев Великой Отечественной войны; | май 2015 г. | федеральные органы исполнительной власти,представители общественных объединений,Российское военно-историческое общество | средства федеральных органов исполнительной власти |
|  | к памятникам и захоронениям участников Великой Отечественной войны | май 2015 г. | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,представители общественных объединений,Российское военно-историческое общество | бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 78. | Обустройство воинских захоронений, находящихся на территории закрытых гарнизонов | 2014 - 2015 годы | Минобороны России | в пределах средств федерального бюджета на соответствующие годы, предусмотренных Минобороны России |
| 79. | Организация работы по выявлению неизвестных героев Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, обнародованию их имен и вручению им (по передаче в семьи погибших (умерших) ветеранов) наград, не врученных ранее | 2014 - 2015 годы | Минобороны России,Росархив совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств федерального бюджета на соответствующие годы, предусмотренных Минобороны России |
| 80. | Благоустройство российских (советских) захоронений за рубежом. Ремонт и реставрация памятников защитникам Отечества, погибшим на территории иностранных государств, с которыми не заключены межправительственные соглашения о воинских захоронениях | 2014 - 2015 годы | МИД России,Минобороны России | в пределах средств федерального бюджета на соответствующие годы, предусмотренных МИДу России |
| 81. | Возложение венков к воинским захоронениям и мемориалам советских и российских воинов за рубежом с участием официальных лиц стран пребывания | 2014 - 2015 годы | МИД России,Минобороны России | в пределах средств федерального бюджета на соответствующие годы, предусмотренных МИДу России |
| 82. | Подготовка предложений о предоставлении права бесплатного проезда на всех видах транспорта (кроме такси) ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и сопровождающим их лицам в период празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | февраль 2015 г. | Минтранс России,Минтруд России | в пределах средств федерального бюджета на 2015 год, предусмотренных Минтрансу России, и внебюджетных источников |
| 83. | Проведение в российских архивах работы по поиску и установлению судеб военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | 2014 - 2015 годы | Минобороны России,Росархив,Российское военно-историческое общество | в пределах средств федерального бюджета на соответствующие годы, предусмотренных Минобороны России |
| 84. | Проведение памятно-мемориальных мероприятий, посвященных дням воинской славы (День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками 27 января, День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 2 февраля, День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 23 августа) и другим крупным историческим событиям | 2014 - 2015 годы | Минобороны России,Минтранс России,Росвоенцентр,Минобрнауки России,ФСБ России,МВД России,Росархив,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,Российское военно-историческое общество | в пределах средств федерального бюджета на соответствующие годы, предусмотренных Минобороны России, а также в пределах средств, предусмотренных государственной программой "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы" |
| 85. | Организация и проведение диспансерного обследования (диспансеризации) инвалидов, ветеранов, вдов (вдовцов) умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, а также внеочередное оказание им медицинской помощи, включая медицинскую помощь на дому маломобильным ветеранам войны и обеспечение в установленных законом случаях необходимыми лекарственными препаратами | с 1 января 2014 г. - по 30 марта 2015 г. | Минздрав России,Федеральное медико-биологическое агентство,Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | за счет средств обязательного медицинского страхования в пределах территориальной программы обязательного медицинского страхования, федерального бюджета на соответствующие годы и бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 86. | Ведение государственного учета и паспортизации отечественных воинских захоронений в Российской Федерации и на территориях иностранных государств, осуществление контроля за их содержанием | 2014 - 2015 годы | Минобороны России | в пределах средств федерального бюджета на соответствующие годы, предусмотренных Минобороны России |
| 87. | Организация работы специализированных отрядов по благоустройству воинских захоронений и проведению поисковых работ в местах боев Великой Отечественной войны. Участие в захоронении (перезахоронении) останков воинов, увековечение их памяти | 2014 - 2015 годы | Минобрнауки России, Росмолодежь, Минобороны России, Минэкономразвития России, Минтруд России, Минкультуры России, Минтранс России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Российское военно-историческое общество, Общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" | в пределах средств, предусмотренных государственной программой "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы", за счет собственных средств Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России", а также внебюджетных источников |
| (п. 87 в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.10.2014 N 2110-р) |
| 88. | Проведение военных парадов и артиллерийских салютов в городах-героях и городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии | 9 мая 2014 и 2015 годов | Минобороны России | в пределах средств федерального бюджета на соответствующие годы, предусмотренных Минобороны России |
| 89. | Концертные выступления Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова: |  |  |  |
|  | в городах воинской славы Белгороде, Курске, Орле, Воронеже, Брянске, Твери, Пскове, Великом Новгороде, Великих Луках, Ржеве, Ельне, Дмитрове, Вязьме, Малоярославце, Можайске, Козельске, Старом Осколе, Коврове, Таганроге, Ростове-на-Дону, Владикавказе, Нальчике, Анапе, Архангельске, Полярном, Кронштадте, Тихвине, Ломоносове, Владивостоке, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском, Калаче-на-Дону | 2014 год | Минобороны России | в пределах средств федерального бюджета на 2014 год, предусмотренных Минобороны России |
|  | в столицах государств, освобожденных Красной Армией от фашизма, - Варшаве (Польша), Будапеште (Венгрия), Праге (Чехия), Братиславе (Словакия), Бухаресте (Румыния), Вене (Австрия), Кишиневе (Молдавия), Софии (Болгария), Белграде (Сербия), Риге (Латвия), Таллине (Эстония), Вильнюсе (Литва), Берлине (Германия) | 2014 - 2015 годы | Минобороны России | в пределах средств федерального бюджета на соответствующие годы, предусмотренных Минобороны России |
|  | по согласованию с руководством Украины и Республики Белоруссия в городах-героях Киеве, Одессе, Минске, Бресте | 2014 - 2015 годы | Минобороны России | в пределах средств федерального бюджета на соответствующие годы, предусмотренных Минобороны России |
|  | в городах-героях Волгограде, Керчи, Москве, Мурманске, Новороссийске, Севастополе, Смоленске, Туле, а также в Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде) | 2014 - 2015 годы | Минобороны России | в пределах средств федерального бюджета на соответствующие годы, предусмотренных Минобороны России |
|  | в концертном зале "Александровский" для ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и военной службы, школьников и студентов г. Москвы | 2014 - 2015 годы | Минобороны России | в пределах средств федерального бюджета на соответствующие годы, предусмотренных Минобороны России |
| (п. 89 в ред. распоряжения Правительства РФ от 29.04.2014 N 712-р) |
| 90. | Реализация межправительственных соглашений о воинских захоронениях, осуществление контроля за состоянием захоронений российских (советских) военнослужащих на территориях стран, с которыми заключены межправительственные соглашения о воинских захоронениях | 2014 - 2015 годы | Минобороны России,МИД России | в пределах средств федерального бюджета на соответствующие годы, предусмотренных Минобороны России |
| 91. | Организация издания государственных знаков почтовой оплаты, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 2015 год | Россвязь | финансирование из внебюджетных источников |
| 92. | Выпуск комбинированных монет с официальной эмблемой празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также монет, в художественном решении которых отражена тематика крупнейших сражений и операций, обеспечивающих победу советских войск над немецко-фашистскими войсками в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | 2015 год | Банк России | в пределах средств Банка России |
| 93. | Подготовка проекта указа Президента Российской Федерации об осуществлении единовременных выплат инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, а также указанным лицам, гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике | 2014 год | Минтруд России,МИД России,Минфин России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти | в пределах средств федерального бюджета на 2014 год, предусмотренных Минтруду России |
| 94. | Подготовка и представление в установленном порядке предложений о проведении капитального ремонта жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не имеющие основания для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | март 2014 г. | Минтруд России,Минфин России,Минрегион России,высшие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 94.1. | Торжественные мероприятия, посвященные празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, с участием ветеранов - географов гидрографической службы и сотрудничающих с ними ветеранов - энергетиков Ленэнерго, ветеранов - географов метеорологической службы, военно-медицинской службы, военно-топографической службы и военно-геологической службы (г. Москва, г. Санкт-Петербург и г. Севастополь) | май 2015 г. | Всероссийская общественная организация "Русское географическое общество",Минобороны России | за счет собственных средств Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество", предусмотренных на реализацию проекта "Географы - Великой Победе" |
| (п. 94.1 введен распоряжением Правительства РФ от 28.01.2015 N 103-р) |

--------------------------------

<\*> Объемы бюджетных ассигнований из федерального бюджета могут быть уточнены при формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

<\*\*> Источник финансирования мероприятий федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук" будет уточнен в соответствии с пунктами 4 - 5 статьи 22 Федерального закона "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 27 сентября 2013 г. N 253-ФЗ.