Согласовано:

Куратор проекта

заместитель главы администрации

Липецкой области

________________ Л.И. Летникова

«__»____________2017 г.

ПАСПОРТ

приоритетного проекта

- «Доступ социально ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным средствам в сфере здравоохранения»

- 1. Основные положения

| Наименование направления | Доступ социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) к бюджетным средствам в сфере здравоохранения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Доступ СОНКО в сфере здравоохранения | Срок начала и окончания проекта (программы) | 21.11.2017г. – 31.12.2020г. |
| Куратор проекта | Летникова Людмила Ивановна – заместитель главы администрации Липецкой области |  |  |
| Руководитель проекта | Шуршуков Юрий Юрьевич – исполняющий обязанности начальника управления здравоохранения Липецкой области |  |  |
| Исполнители мероприятий проекта | - Управление здравоохранения Липецкой области; - Липецкого областного отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»; - Липецкая городская общественная организация по профилактике и борьбе с ВИЧ инфекцией «Будущее – без СПИДа» |  |  |

- 2. Содержание приоритетного проекта

| Цель проекта | К концу 2020 года поэтапно передать СОНКО 10% средств областного бюджета на предоставление услуг в сфере здравоохранения, обеспечить к концу 2020 года не менее 4 услуг в сфере здравоохранения, предоставляемых СОНКО |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по годам | Показатель | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение 12.2016 | Период, год |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Доступ СОНКО к бюджетным средствам, % | основной | 0,002 | 1,03 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
|  | Количество услуг в сфере здравоохранения населению, ежегодно передаваемых СОНКО, услуг | основной | 1 | 1 | не менее 2 | не менее 3 | не менее 4 |
|  | Степень удовлетворенности граждан результатом услуги, оказанной СОНКО в сфере здравоохранения, % | основной | - | 50 | 60 | 70 | 90 |
|  | Количество СОНКО, включенных в Реестр СОНКО – поставщиков услуг в сфере здравоохранения Липецкой области, организаций | аналитический | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Объем средств областного бюджета, предоставленных СОНКО, млн. рублей | второго уровня | 0,01 | 0,49 | 2,87 | 3,83 | 4,78 |
|  | Количество СОНКО, которым оказана финансовая поддержка, организаций | второго уровня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Результаты проекта | 1. Доля средств бюджета Липецкой области, выделяемых негосударственным организациям, в том числе СОНКО на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета в сфере здравоохранения не менее 10%, количество услуг, переданных СОНКО, увеличено до 4. Данные показатели будут достигнуты за счет: - предоставления финансовой поддержки СОНКО (осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд у СОНКО); - предоставления имущественной поддержки СОНКО (передача во владение и (или) в пользование СОНКО (в том числе безвозмездное) государственного и муниципального имущества); - предоставления информационной поддержки СО НКО (размещение информационных материалов СОНКО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). 2. Повышение качества услуг в сфере здравоохранения, оказываемых СОНКО по результатам независимой оценки степень удовлетворенности граждан результатом услуги (не менее 90%) будет обеспечено в результате: - предоставления консультационной поддержки СОНКО; - предоставления поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев СОНКО. 3. Повышение удовлетворенности граждан – получателей услуг в сфере здравоохранения, оказываемых СОНКО, за счет: - увеличения количества услуг в сфере здравоохранения, оказываемых населению СОНКО; - создания и актуализации Реестра СОНКО – поставщиков услуг в сфере здравоохранения Липецкой области. |  |  |  |  |  |  |
| Описание модели функционирования результатов проекта | 1. Увеличение объема услуг в сфере здравоохранения, оказываемых СОНКО, позволит обеспечить эффективное решение ряда социальных проблем с учетом приоритетов, потребностей и запросов населения Липецкой области. Для этого предполагается упрощение доступа СОНКО к участию в закупочных процедурах, осуществляемых управлением и подведомственными организациями. Будет производиться анализ имущественного комплекса управления и подведомственных организаций, который может быть предоставлен СОНКО во владение и (или) в пользование (в том числе безвозмездное), разработан и утвержден порядок предоставления такого имущества. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах управления здравоохранения Липецкой области и подведомственных организаций будут размещены материалы о деятельности СОНКО по предоставлению услуг в сфере здравоохранения. 2. Повышение качества услуг в сфере здравоохранения, оказываемых СОНКО, позволит оказывать услуги, соответствующие ожиданиям населения, а также способствовать развитию конкуренции на рынке таких услуг. Для этого будет определен круг должностных лиц управления здравоохранения Липецкой области, предоставляющих консультационную помощь представителями СОНКО, разработан и утвержден порядок предоставления консультационной поддержки. Будут разработаны программы и графики подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев СОНКО и проведены обучающие мероприятия. 3. Повышение удовлетворенности граждан – получателей услуг в сфере здравоохранения, оказываемых СОНКО, позволит повысить доверие граждан к некоммерческим организациям, оказывающим услуги в сфере здравоохранения, а также снять напряженность во взаимоотношениях граждан с государственными организациями, оказывающими аналогичные услуги. Для этого на постоянной основе будет дополняться и актуализироваться Перечень услуг для СОНКО в сфере здравоохранения, в том числе на основе предложений СОНКО. Будет разработано и утверждено положение о Реестре СОНКО – поставщиков услуг в сфере здравоохранения, который будет актуализироваться на постоянной основе. |  |  |  |  |  |  |

- 3. Этапы и контрольные точки

| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/ контрольная точка) | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 год |  |  |  |
|  | Утвержден паспорт проекта | завершение этапа | 21.11.2017 |
|  | Утвержден сводный план реализации проекта | завершение этапа | 30.11.2017 |
|  | Осуществлен мониторинг имущественного комплекса управления здравоохранения Липецкой области и подведомственных организаций на предмет выявления имущества, которое может быть предоставлено СОНКО | контрольная точка | 25.12.2017 |
|  | Сформирован Перечень услуг для СОНКО в сфере здравоохранения в 2018 году | контрольная точка | 29.12.2017 |
|  | Сформирован Реестр СОНКО – поставщиков услуг в сфере здравоохранения в 2018 году | контрольная точка | 29.12.2017 |
|  | Организована консультационная поддержка СОНКО, определен круг должностных лиц управления здравоохранения Липецкой области, предоставляющих консультационную помощь | контрольная точка | 29.12.2017 |
|  | Обеспечено участие участников рабочей группы в межрегиональных форумах, конференциях по проблемам и перспективам развития СОНКО | контрольная точка | 29.12.2017 |
|  | Обеспечена имущественная поддержка СОНКО | контрольная точка | 29.12.2017 |
| 2018 год |  |  |  |
|  | Обеспечена информационная поддержка СОНКО, оказывающих услуги в сфере здравоохранения | контрольная точка | 31.01.2018 |
|  | Разработаны и проведены обучающие программы дополнительного профессионального образования работников и добровольцев СО НКО на 2018 год | контрольная точка | 31.01.2018 |
|  | Проведен мониторинг предоставленных услуг в сфере здравоохранения и принятия решений, направленных на совершенствование сферы по итогам года | контрольная точка | 31.01.2018 |
|  | Проведен мониторинг предоставления услуг в сфере здравоохранения и приняты решения о необходимости внесения изменений в проект | контрольная точка | 01.03.2018 |
|  | Актуализирован Перечень услуг для СОНКО в сфере здравоохранения в 2018 году | контрольная точка | 01.04.2018 |
|  | Актуализирован Реестр СОНКО – поставщиков услуг в сфере здравоохранения в 2018 году | контрольная точка | 01.04.2018 |
|  | Организованы и проведены конференции, форумы, фестивали, круглые столы, онлайн-конференции и мастер-классы по вопросам развития СОНКО, обмену опытом работы и реализации программ и проектов | контрольная точка | 30.06.2018 31.12.2018 |
|  | Рассмотрены вопросы участия негосударственных организаций в оказании услуг в сфере здравоохранения на заседаниях коллегии управления здравоохранения Липецкой области | контрольная точка | 15.08.2018 15.11.2018 |
|  | Разработаны и проведены обучающие программы дополнительного профессионального образования работников и добровольцев СО НКО на 2019 год | контрольная точка | 01.09.2018 |
|  | Осуществлен мониторинг имущественного комплекса управления здравоохранения Липецкой области и подведомственных организаций на предмет выявления имущества, которое может быть предоставлено СОНКО | контрольная точка | 25.12.2018 |
|  | Проведены обучающие мероприятия для работников и добровольцев СОНКО в 2018 году | контрольная точка | 31.12.2018 |
|  | Обеспечено участие участников рабочей группы в межрегиональных форумах, конференциях по проблемам и перспективам развития СОНКО | контрольная точка | 31.12.2018 |
|  | Проведены закупки услуг у СОНКО в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | контрольная точка | 31.12.2018 |
| 2019 год |  |  |  |
|  | Подведены итоги реализации проекта в 2018 году, уточнены показатели проекта, при необходимости внесены изменения в паспорт, сводный и рабочий планы проекта | контрольная точка | 09.02.2019 |
|  | Сформирован отчет о проведении закупки услуг у СОНКО в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | контрольная точка | 01.03.2019 |
|  | Рассмотрены вопросы участия негосударственных организаций в оказании услуг в сфере здравоохранения на заседаниях коллегии управления здравоохранения Липецкой области | контрольная точка | 01.03.2019 15.11.2019 |
|  | Актуализирован Перечень услуг для СОНКО сфере здравоохранения в 2019 году | контрольная точка | 01.04.2019 |
|  | Актуализирован Реестр СОНКО – поставщиков услуг в сфере здравоохранения в 2019 году | контрольная точка | 01.04.2019 |
|  | Организованы и проведены конференции, форумы, фестивали, круглые столы, онлайн-конференции и мастер-классы по вопросам развития СОНКО, обмену опытом работы и реализации программ и проектов | контрольная точка | 30.06.2019 31.12.2019 |
|  | Разработаны и проведены обучающие программы дополнительного профессионального образования работников и добровольцев СО НКО на 2020 год | контрольная точка | 01.09.2019 |
|  | Осуществлен мониторинг имущественного комплекса управления здравоохранения Липецкой области и подведомственных организаций на предмет выявления имущества, которое может быть предоставлено СОНКО | контрольная точка | 25.12.2019 |
|  | Проведены обучающие мероприятия для работников и добровольцев СОНКО в 2019 году | контрольная точка | 31.12.2019 |
|  | Обеспечено участие участников рабочей группы в межрегиональных форумах, конференциях по проблемам и перспективам развития СОНКО | контрольная точка | 31.12.2019 |
|  | Проведены закупки услуг у СОНКО в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | контрольная точка | 31.12.2019 |
| 2020 год |  |  |  |
|  | Подведены итоги реализации проекта в 2019 году, уточнены показатели проекта, при необходимости внесены изменения в паспорт, сводный и рабочий планы проекта | контрольная точка | 09.02.2020 |
|  | Рассмотрены вопросы участия негосударственных организаций в оказании услуг в сфере здравоохранения на заседаниях коллегии управления здравоохранения Липецкой области | контрольная точка | 01.03.2020 15.11.2020 |
|  | Сформирован отчет о проведении закупки услуг у СОНКО в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | контрольная точка | 01.03.2020 |
|  | Актуализирован Перечень услуг для СОНКО в сфере здравоохранения в 2020 году | контрольная точка | 01.04.2020 |
|  | Актуализирован Реестр СОНКО – поставщиков услуг в сфере здравоохранения в 2020 году | контрольная точка | 01.04.2020 |
|  | Организованы и проведены конференции, форумы, фестивали, круглые столы, онлайн-конференции и мастер-классы по вопросам развития СОНКО, обмену опытом работы и реализации программ и проектов | контрольная точка | 30.06.2020 31.12.2020 |
|  | Проведены закупки услуг у СОНКО в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | контрольная точка | 31.12.2020 |
|  | Обеспечено участие участников рабочей группы в межрегиональных форумах, конференциях по проблемам и перспективам развития СОНКО | контрольная точка | 31.12.2020 |
|  | Проведены обучающие мероприятия для работников и добровольцев СОНКО в 2020 году | контрольная точка | 31.12.2020 |
|  | Обобщение лучшей практики и разработка методических материалов по поддержке создания и деятельности СОНКО в сфере здравоохранения | контрольная точка | 31.12.2020 |
|  | Подготовлен итоговый отчет реализации проекта | завершение этапа | 31.12.2020 |
|  | Проект завершен. Итоговый отчет утвержден | контрольная точка | 31.12.2020 |

- 4. Бюджет проекта

| Источники финансирования |  | Год реализации |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Бюджетные источники, млн. руб. | Федеральный бюджет | 0,01 | - | - | - | 0,01 |
|  | Областной бюджет | 0,48 | 2,87 | 3,83 | 4,78 | 11,96 |
|  | Местные бюджеты | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники, млн. руб. |  | - | - | - | - | - |
| Итого, млн. руб. |  | 0,49 | 2,87 | 3,83 | 4,78 | 11,97 |

5. Ключевые риски и возможности

| № п/п | Наименование риска (возможности) | Мероприятия по предупреждению риска (реализации возможности) |
| --- | --- | --- |
| Ключевые риски |  |  |
| 1. | Недостаточное количество СОНКО, предоставляющих услуги в сфере здравоохранения | Проведение мотивировочных, стимулирующих мероприятий, проведение конкурсов проектов среди СОНКО, возможное (при необходимости) изменение организационно-правовых форм государственных бюджетных учреждений в автономные некоммерческие организации |
| 2. | Недостаточность у СО НКО персонала и материально-технического обеспечения для предоставления услуг населению в сфере здравоохранения, а также несоответствие оказываемых СОНКО услуг установленным критериям качества | Оказание имущественной, образовательной, информационной, консультационной поддержки и поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев СОНКО, стандартизация и оптимизация услуг |
| 3. | Нежелание граждан получать услуги в сфере здравоохранения в негосударственных организациях (в силу возраста, привычки, отсутствия доверия к негосударственным организациям) | Проведение информационной кампании для информирования населения о возможностях СОНКО |
| Ключевые возможности |  |  |
| 1. | Привлечение внебюджетного финансирования в сферу оказания услуг в сфере здравоохранения | Предоставление бюджетных средств на реализацию услуг на условиях софинансирования, проведение обучающих мероприятий среди специалистов СО НКО по привлечению финансирования из внебюджетных источников |
| 2. | Создание новых рабочих мест в сфере оказания услуг в сфере здравоохранения | Организация профессионального обучения и переобучения для привлечения специалистов для работы в СО НКО, содействие в создании СО НКО |
| 3. | Снижение стоимости социальных услуг в сфере здравоохранения | Проведение конкурсных процедур на получение бюджетного финансирования с привлечением широкого круга СО НКО и государственных учреждений, оказывающих соответствующие услуги в сфере здравоохранения |
| 4. | Повышение качества оказываемых услуг | Оказание имущественной, образовательной, информационной, консультационной поддержки и поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев СОНКО, стандартизация и оптимизация услуг |

- 6. Описание приоритетного проекта

| Связь с государственными программами области | Государственная программа «Развитие здравоохранения Липецкой области», утвержденная постановлением администрации Липецкой области от 30.04.2013г. № 213 |
| --- | --- |
| Взаимосвязь с другими проектами и программами | Приоритетный проект «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» |
| Формальные основания для инициации | Распоряжение администрации Липецкой области от 17.03.2017 г. № 89-р «Об утверждении комплексного плана мероприятий Липецкой области по обеспечению поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности СОНКО на 2017 – 2020 годы». Протокол заседания координационного Совета по проектному управлению в Липецкой области от 21.06.2017 г. № 4. Методические рекомендации по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» по основному мероприятию «Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С», реализации региональных программ развития здравоохранения, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации |
| Дополнительная информация | В рамках проекта не предполагается: - обязательная передача СОНКО всех услуг в сфере здравоохранения; - оказание поддержки СОНКО с иностранным участием. Бюджет проекта рассчитан исходя из текущих цен на реализацию аналогичных мероприятий и может уточняться при реализации проекта. |

ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

- «Доступ СО НКО к бюджетным средствам в сфере здравоохранения»

- 1. Обоснование проекта

Приоритетный проект «Доступ СО НКО к бюджетным средствам в сфере здравоохранения» разработан во исполнение распоряжения администрации Липецкой области от 17.03.2017 г. № 89-р «Об утверждении комплексного плана мероприятий Липецкой области по обеспечению поэтапного доступа СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности СО НКО на 2017 – 2020 годы», а также Протокола заседания координационного Совета (проектного офиса) по расширению доступа СО НКО и негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению Липецкой области от 22.06.2017 г. № 1. В настоящее время удовлетворенность населения состоянием социальной сферы остается на достаточно низком уровне, о чем однозначно свидетельствуют данные опросов населения. Около 55% граждан удовлетворены качеством оказываемой медицинской помощи. Некоммерческие организации являются основными партнерами органов государственной власти и органов местного самоуправления в решении стоящих перед обществом социальных задач. В настоящее время идет процесс разгосударствления услуг, в том числе услуг в области здравоохранения, однако, участие СО НКО по-прежнему является недостаточным. Предоставление финансовой, имущественной и информационной поддержки СО НКО будет способствовать развитию рынка услуг в целом в сфере здравоохранения. Кроме того, доступ СО НКО к бюджетным ресурсам позволит, с одной стороны, планировать деятельность таких организаций в сфере оказания социальных услуг на средне- и долгосрочный период, а с другой стороны – уменьшит зависимость граждан – получателей таких услуг от государственных организаций, которые не всегда могут оперативно реагировать на изменение их потребностей, и будет способствовать развитию гражданского общества, благотворительности и добровольчества. В настоящее время для многих СО НКО характерно отсутствие необходимой материально-технической базы, иных ресурсных возможностей для полноценной деятельности, направленных на эффективное участие в решении актуальных проблем сферы здравоохранения Липецкой области. Большинство СО НКО не имеет помещений для работы с гражданами по своему профилю деятельности. Недостаточна информированность граждан об общественно значимой деятельности СО НКО. В этой связи необходимо проводить мероприятия по финансовой, имущественной, образовательной, информационной, консультативной, методической и иным видам поддержки СО НКО. В целом данный проект призван обеспечить комплексный подход к повышению государственной поддержки СО НКО, позволит улучшить не только материально-техническую базу СО НКО, но и увеличить количество проектов, реализуемых ими, в том числе и по решению приоритетных задач социально-экономического развития региона, будет содействовать выявлению и распространению лучших практик некоммерческого сектора, повысит процент граждан, получающих услуги в СО НКО. Результатом проекта станет увеличение объема и улучшение качества услуг в сфере здравоохранения, оказываемых СО НКО, а также повышение удовлетворенности граждан – получателей услуг в данной сфере.

2. Методика расчета показателей проекта

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Временные характе-ристики показателя | Алгоритм формирования (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Охват единиц совокупности | Ответственный за сбор данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доступ СО НКО к бюджетным средствам | % | ежегодно, за год | Д=VсонкоVу∗100 | Д – доступ СО НКО к бюджетным средствам; Vсонко – объем бюджетных средств, переданных СО НКО на предоставление услуг в сфере здравоохранения в отчетном году; Vу – общий объем бюджетных средств на предоставлении услуг в сфере здравоохранения, которые могут быть переданы СО НКО в отчетном году. | финансовая отчетность | сплошное наблюдение | управление здравоохранения Липецкой области |
| 2. | Количество услуг в сфере здравоохранения населению, ежегодно передаваемых СО НКО | услуга | ежегодно, за год | Ку | Ку – количество услуг разного вида в сфере здравоохранения, оказанных СО НКО в отчетном году | административная информация | сплошное наблюдение | управление здравоохранения Липецкой области |
| 3. | Степень удовлетворенности граждан результатом услуги, оказанной СО НКО в сфере здравоохранения | % | ежегодно, за год | У=КуКг∗100 | У - степень удовлетворенности граждан результатом услуги, оказанной СО НКО в сфере здравоохранения в отчетном году; Ку – количество граждан, удовлетворенных результатом услуги, оказанной СО НКО в сфере в отчетном году; Кг – общее количество граждан, получивших услуги СО НКО в сфере здравоохранения в отчетном году и принявших участие в опросе. | социологический опрос | выборочное наблюдение | управление здравоохранения Липецкой области |
| 64. | Количество СО НКО, включенных в Реестр СО НКО – поставщиков услуг в сфере здравоохранения Липецкой области | орг. | ежегодно, на 31 декабря отчетного года | Кр | Кр – количество СО НКО, включенных в Реестр СО НКО – поставщиков услуг в сфере здравоохранения в Липецкой по состоянию на 31 декабря отчетного года | административная информация | сплошное наблюдение | управление здравоохранения Липецкой области |
| 5. | Объем средств областного бюджета, предоставленных СО НКО | млн. руб. | ежегодно, за год | Vсонко | Vсонко – объем бюджетных средств, предоставленных СО НКО в отчетном году | финансовая отчетность | сплошное наблюдение | управление здравоохранения Липецкой области |
| 6. | Количество СО НКО, которым оказана финансовая поддержка | орг. | ежегодно, за год | Кф | Кф – количество СО НКО, которым была оказана финансовая поддержка в отчетном году | административная информация | сплошное наблюдение | управление здравоохранения Липецкой области |

- 3. Структурная декомпозиция результатов проекта

| № п/п | Результат проекта | Требование к результату |
| --- | --- | --- |
| 1. | Увеличился объем услуг в сфере здравоохранения, оказываемых СО НКО | Увеличилось количество СО НКО, оказывающих услуги в сфере здравоохранения |
|  |  | Управлением здравоохранения Липецкой области осуществлен комплекс мер финансовой, имущественной и информационной поддержки СО НКО (разработаны и утверждены порядки предоставления информационной поддержки, предоставления государственного имущества) |
|  |  | На заседании коллегии управления здравоохранения Липецкой области рассмотрены вопросы участия СО НКО в оказании услуг в сфере здравоохранения |
| 2. | Повысилось качество услуг в сфере здравоохранения, оказываемых СО НКО | Управлением здравоохранения Липецкой области осуществлена консультационная поддержка СО НКО (определен круг должностных лиц, осуществляющих консультирование представителей СО НКО, разработан и утвержден порядок предоставления консультационной поддержки) |
|  |  | ГАУ ДПО «Центр последипломного образования» разработаны и утверждены программы и графики подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев СО НКО, осуществлено профессиональное обучение и переобучение работников и добровольцев СО НКО. |
|  |  | Управлением здравоохранения Липецкой области проведена консультационная поддержка СО НКО |
|  |  | Управлением здравоохранения Липецкой области разработан и утвержден порядок проведения и проведены годовые мониторинги предоставления услуг СО НКО в сфере здравоохранения, по результатам которых приняты решения об актуализации Перечня услуг для социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере здравоохранения и Реестра СО НКО – поставщиков услуг в сфере здравоохранения |
| 3. | Повысилась удовлетворенность граждан | Управлением здравоохранения Липецкой области разработано и утверждено положение о Реестре СО НКО – поставщиков услуг в сфере здравоохранения, Реестр создан и актуализирован |
|  |  | Управлением здравоохранения Липецкой области организованы и проведены конференции, форумы, фестивали, круглые столы, онлайн-конференции и мастер-классы по вопросам развития СО НКО, обмену опытом работы и реализации программ и проектов |
|  |  | Управлением здравоохранения Липецкой области разработаны методические материалы по поддержке создания и деятельности СО НКО в сфере здравоохранения |

- 4. Обоснование достижения показателей проекта

Достижение плановых показателей будет осуществляться за счет финансовых, организационных и имущественных ресурсов исполнителей проекта. Финансирование достижения плановых показателей будет осуществляться за счет перераспределения финансовых потоков внутри управления здравоохранения Липецкой области и подведомственных организаций за счет изменения государственных заданий, так и за счет привлечения дополнительных средств областного бюджета в размере 14,9 и 2,3 млн. рублей соответственно. Планируется, что по итогам реализации проекта на предоставление социальных услуг СО НКО будет направлено не менее 327,9 млн. рублей бюджетных средств. Использование организационных ресурсов исполнителей проекта в виде компетенции должностных лиц и сотрудников будет способствовать достижению плановых показателей за счет предоставления консультационной и информационной поддержки, разработки и утверждения локальных актов, порядков, положений и т.п. Возможен частичный (полный) переход работников государственных учреждений в штаты СО НКО на условиях частичной (полной) занятости, либо создание СО НКО на базе государственных организаций. Имущественные ресурсы исполнителей проекта позволят также достичь запланированных показателей за счет снижения затрат СО НКО, связанных с созданием и функционированием организаций, а также будут способствовать снижению стоимости услуг и развитию всей сферы предоставления СО НКО услуг в сфере здравоохранения в Липецкой области.

- 5. Бюджет проекта

| № п/п | Наименование проекта, мероприятия | Бюджетные источники финансирования, млн. руб. |  | Внебюджетные источники финансирования, млн. руб. | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет |  |  |
| 2017 год |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение консультативных, методических, профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции | 0,01 | 0,48 | - | 0,49 |
|  | ИТОГО в 2017 году | 0,01 | 0,48 | - | 0,49 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение консультативных, методических, профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции | - | 0,49 | - | 0,49 |
|  | Профилактика неинфекционных заболеваний, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение населения | - | 2,38 | - | 2,38 |
|  | ИТОГО в 2018 году | - | 2,87 | - | 2,87 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение консультативных, методических, профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции | - | 0,49 | - | 0,49 |
|  | Профилактика неинфекционных заболеваний, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение населения | - | 2,38 |  | 2,38 |
|  | Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании | - | 0,96 | - | 0,96 |
|  | ИТОГО в 2019 году | - | 3,83 | - | 3,83 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение консультативных, методических, профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции | - | 0,49 | - | 0,49 |
|  | Профилактика неинфекционных заболеваний, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение населения | - | 2,38 | - | 2,38 |
|  | Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании | - | 0,96 | - | 0,96 |
|  | Медико-социальная реабилитация лиц с алкогольной, наркотической и иной токсической зависимостью | - | 0,95 |  | 0,95 |
|  | ИТОГО в 2020 году | - | 4,78 | - | 4,78 |
| ИТОГО в 2017-2020 гг. |  | 0,01 | 11,96 | - | 11,97 |

включая определение наиболее востребованных услуг, в т.ч. не оказываемых государственными организациями, для передачи их на исполнение СО НКО, определение категорий граждан, предоставление услуг которым можно передать СО НКО, проведение опроса граждан – получателей услуг СО НКО на предмет удовлетворенности результатом услуги, выявление СО НКО, оказывающих социальные услуги ненадлежащего качества и т.п.

Бюджет проекта подлежит корректировке при утверждении бюджетов на соответствующий финансовый год, в том числе для выделении дополнительного финансирования на мероприятия, способствующие увеличению доступа СО НКО к бюджетным средствам в сфере образования