|  | Утверждено: Председателем комиссии по совершенствованию правового положения государственных учреждений |
| --- | --- |
|  | В.М. Щеглеватых |

ПЛАН

проведения подготовительных работ для размещения на официальном сайте

в сети Интернет информации о государственных и муниципальных учреждениях

| №№ пп | Наименование основных мероприятий | Срок завершения работ | Ответственный исполнитель | Результат о завершении работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление письма главным распорядителям средств областного бюджета, финансовым органам муниципальных образований о проведении подготовительных работ по формированию структурированной информации об учреждении | 17.11.2011 | Управление финансов области Бурлова Л.В. Нарывончик С.Н. | 17.11.2011г. |
| 2. | Представление информации в Министерство финансов Российской Федерации: |  |  |  |
|  | - об информационных системах, используемых для формирования планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений и государственных (муниципальных) заданий | до 25.11.2011 в управ. фин. до 1.12.2011 в МФ РФ | Главные распорядители средств областного бюджета, Управление финансов области Нарывончик С.Н. |  |
|  | - о предлагаемом варианте способа размещения информации на официальном сайте | до 25.11.2011 в управ. фин. до 1.12.2011 в МФ РФ | Главные распорядители средств областного бюджета, Управление финансов области Нарывончик С.Н. |  |
|  | - мониторинг информации о способах размещения | 15.12.2011 | Управление финансов области |  |
|  | - формирование информации, необходимой для размещения на сайте в информационной системе | 25.12.2011 | Главные распорядители бюджетных средств, Управление финансов области Орлова Е.В., Овчаренко С.В., Хожайнова Л.В. органы местного самоуправления Мезенина Е.А. |  |
|  | - внесение информации на сайт РФ в сети Интернет | По мере готовности сайта | Главные распорядители средств областного бюджета, органы местного самоуправления |  |
| 3. | Определение потребности в дополнительном количестве сертификатов ключей электронных подписей учреждений |  | Главные распорядители средств областного бюджета, Управление федерального казначейства |  |
| 4. | Проверка соответствия перечня учреждений по сведения ЕГРЮЛ с перечнем действующих учреждений: |  |  |  |
| 4.1. | Представление сведений ЕГРЮЛ Управлением федеральной налоговой службы России по Липецкой области в управление финансов области | 2.12.2011 | Управление финансов области Нарывончик С.Н. |  |
| 4.2. | Формирование плана мероприятий по изменению сведений в ЕГРЮЛ | до 7.12.2011 в управ. фин. | Главные распорядители средств областного бюджета |  |
|  |  | до 10.12.2011 в МФ РФ | Управление финансов Нарывончик С.Н., органы местного самоуправления – Мезенина Е.А. |  |
| 4.3. | Доведение выписок из ЕГРЮЛ по данным Управления федеральной налоговой службы России по Липецкой области до главных распорядителей бюджетных средств и для муниципальных органов для последующей проверки | 2.12.2011 | Управление финансов области Нарывончик С.Н. |  |
| 4.4. | Представление информации в Министерство финансов РФ об актуализации и изменении сведений ЕГРЮЛ | еженедельно | Управление финансов области – ответственный Нарывончик С.Н. |  |
| 4.5. | Сверка перечня государственных и муниципальных учреждений и состава информации об учреждениях с ЕГРЮЛ: |  |  |  |
| 4.5.1. | организация работы с государственными учреждениями по включению учреждений в Перечень, сверка состава информации об учреждениях с ЕГРЮЛ | до 13.02.2012 в упр. фин. до 15.02.2012 в МФ РФ | Главные распорядители бюджетных средств, Управление финансов области Хожайнова Л.В. |  |
| 4.5.2. | организация работы с муниципальными учреждениями по включению учреждений в Перечень, сверка состава информации об учреждениях с ЕГРЮЛ | до 13.02.2012 в упр. фин. до 15.02.2012 в МФ РФ | Органы местного самоуправления, Управление финансов Мезенина Е.А. |  |
| 5. | Обеспечение формирования Перечня государственных и муниципальных услуг в соответствии с модельным перечнем: |  |  |  |
| 5.1. | Подготовка информации и копий нормативно-правовых актов области и муниципальных образований о Перечне государственных и муниципальных услуг (далее – Перечень) | до 28.11.2011 в управлении финансов области | Главные распорядители средств областного бюджета, органы местного самоуправления |  |
|  |  | до 1.12.2011 в МФ РФ | Управление финансов области Нарывончик С.Н. Орлова Е.В. Овчаренко С.В. Мезенина Е.А. |  |
| 5.2. | Организация работы по сопоставлению Перечня государственных и муниципальных услуг с модельным перечнем | до 12.12.2011 в управлении финансов области | Главные распорядители средств областного бюджета, органы местного самоуправления |  |
|  |  | до 15.12.2011 в МФ РФ |  |  |
| 5.3. | Обеспечение внесения изменений в утвержденные Перечни | до 28.12.2011 в управлении финансов области | Главные распорядители средств областного бюджета, Управление финансов области Нарывончик С.Н., Орлова Е.В., Овчаренко С.В. |  |
|  |  | до 15.01.2012 в МФ РФ | Органы местного самоуправления Мезенина Е.А. |  |
| 5.4. | Внесение изменений в нормативно-правовые акты об утверждении Перечня государственных и муниципальных услуг, оказываемых учреждениями | до 15.01.2012 | Главные распорядители бюджетных средств, органы местного самоуправления |  |
| 5.5. | Актуализация информации о государственных услугах в программном продукте "Сектор" в соответствии с Перечнем государственных услуг | до 15.01.2012 | Главные распорядители средств областного бюджета |  |
| 5.4.2. | Обеспечение контроля за своевременным составлением проектов государственных заданий на 2012-2014 годы |  | Главные распорядители бюджетных средств |  |
| 6. | Формирование проектов планов финансово-хозяйственной деятельности на 2012-2014 годы |  |  |  |
| 6.1. | Формирование проектов планов финансово-хозяйственной деятельности на 2012-2014 годы | до 15.12.2011 | Главные распорядители средств областного бюджета, органы местного самоуправления |  |
| 6.2. | Сбор данных и заполнение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности в программном комплексе "Бюджет-ВЭБ" | до 15.12.2011 | Главные распорядители средств областного бюджета, органы местного самоуправления |  |
| 6.3. | Обеспечение контроля за своевременностью составления проектов планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений на 2012-2014 годы | до 15.12.2011 | Управление финансов области Хожайнова Л.В. |  |
| 6.4. | Представление финансовых показателей плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения в разрезе лицевых счетов в управление финансов | до 23.12.2011 | Главные распорядители средств областного бюджета |  |