УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления

здравоохранения области

_______________Л.И.Летникова

«06 »  февраля 2015г.

План

реализации мероприятия 3.2.7 «дорожной карты» по  разработке и утверждению технологической схемы  предоставления государственной услуги «Компенсация стоимости проезда малообеспеченных граждан к месту лечения, детям - к месту санаторно-курортного лечения и обратно, а также сопровождающему их лицу, меры социальной поддержки которым установлены законодательством Липецкой области», предоставляемой управлением здравоохранения Липецкой области по принципу «одного окна» в МФЦ

| № п/п | Мероприятие | Ожидаемый результат | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изучение нормативно правовой базы и методических рекомендаций в соответствии с письмом администрации области от 03.02.2015 № 201 – АН. Консультирование специалистов отдела организации медицинской помощи взрослому населению управления здравоохранения области, обеспечивающих предоставление государственной услуги. |  | 09.02.2015 -10.02.2015 | Долгова Наталия Ивановна – заместитель начальника отдела кадров |
| 2. | Согласование кандидатуры сотрудника ОБУ «УМФЦ Липецкой области» в рабочую группу по разработке и утверждению технологической схемы. Подготовка письма директору ОБУ «УМФЦ Липецкой области» по согласованию кандидатуры. | Письмо в ОБУ «УМФЦ Липецкой области» | 11.02.2015 | Долгова Наталия Ивановна – заместитель начальника отдела кадров |
| 3. | Формирование рабочей группы по разработке технологической схемы. | Список рабочей группы | до 27.02.2015г. | Долгова Наталия Ивановна – заместитель начальника отдела кадров |
| 4. | Направление информации в комиссию по проведению административной реформы о составе рабочей группы и плане реализации мероприятия по разработке технологической схемы. | Письмо в администрацию области | до 01.03.2015г. | Долгова Наталия Ивановна – заместитель начальника отдела кадров |
| 5. | Разработка технологической схемы. | Формализованное описание процессов предоставления государственной услуги по принципу «одного окна», детализированное до уровня отдельных действий специалистов | март 2015 г. | Рабочая группа: Моханева Елена Юрьевна - ведущий консультант отдела организации медицинской помощи взрослому населению (ответственный исполнитель 23-80-11, E-mail: uzalo@lipetsk.ru Плотникова Елена Борисовна - ведущий специалист-эксперт отдела информатизации здравоохранения (техническое сопровождение) 25-75-26, E-mail: uzalo@lipetsk.ru Долгова Наталия Ивановна – заместитель начальника отдела кадров 23-80-40,E-mail: uzalo@lipetsk.ru Ушакова Алла Александровна - начальник отдела кадровой работы и юридического сопровождения ОБУ «УМФЦ Липецкой области» 238-84-14 umfc48@yandex.ru Карасев Диниил Игоревич - инженер-программист информационно-аналитического отдела ОБУ «УМФЦ Липецкой области» 238-84-14 umfc48@yandex.ru |
| 6. | Рассмотрение технологической схемы на заседании подкомиссии по вопросам повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг. | Технологическая схема | апрель 2015г. | Моханева Елена Юрьевна - ведущий консультант отдела организации медицинской помощи взрослому населению Долгова Наталия Ивановна – заместитель начальника отдела кадров Ушакова Алла Александровна - начальник отдела кадровой работы и юридического сопровождения ОБУ «УМФЦ Липецкой области» |
| 7. | Устранение замечаний. | Технологическая схема | апрель 2015г. | Моханева Елена Юрьевна - ведущий консультант отдела организации медицинской помощи взрослому населению Плотникова Елена Борисовна - ведущий специалист-эксперт отдела информатизации здравоохранения Долгова Наталия Ивановна – заместитель начальника отдела кадров Ушакова Алла Александровна - начальник отдела кадровой работы и юридического сопровождения ОБУ «УМФЦ Липецкой области» Карасев Диниил Игоревич - инженер-программист информационно-аналитического отдела ОБУ «УМФЦ Липецкой области» |
| 8. | Утверждение технологической схемы предоставления государственной услуги «Компенсация стоимости проезда малообеспеченных граждан к месту лечения, детям - к месту санаторно-курортного лечения и обратно, а также сопровождающему их лицу, меры социальной поддержки которым установлены законодательством Липецкой области», предоставляемой управлением здравоохранения Липецкой области по принципу «одного окна» в МФЦ. | Утверждение технологической схемы | май-июнь 2015г. | Моханева Елена Юрьевна - ведущий консультант отдела организации медицинской помощи взрослому населению Долгова Наталия Ивановна – заместитель начальника отдела кадров |
| 9. | Внедрение в МФЦ разработанной технологической схемы. | Взаимодействие управления здравоохранения области, МФЦ и ОБУ «УМФЦ Липецкой области» | III-IY квартал 2015г. | Плотникова Елена Борисовна - ведущий специалист-эксперт отдела информатизации здравоохранения Моханева Елена Юрьевна - ведущий консультант отдела организации медицинской помощи взрослому населению Долгова Наталия Ивановна – заместитель начальника отдела кадров Ушакова Алла Александровна - начальник отдела кадровой работы и юридического сопровождения ОБУ «УМФЦ Липецкой области» Карасев Диниил Игоревич - инженер-программист информационно-аналитического отдела ОБУ «УМФЦ Липецкой области» |
| 10. | Мониторинг качества оказания государственной услуги «Компенсация стоимости проезда малообеспеченных граждан к месту лечения, детям - к месту санаторно-курортного лечения и обратно, а также сопровождающему их лицу, меры социальной поддержки которым установлены законодательством Липецкой области», предоставляемой управлением здравоохранения Липецкой области: - на территории управления здравоохранения области; - в МФЦ по принципу «одного окна». | Аналитическая справка | IY квартал 2015г. | Моханева Елена Юрьевна - ведущий консультант отдела организации медицинской помощи взрослому населению Долгова Наталия Ивановна – заместитель начальника отдела кадров Ушакова Алла Александровна - начальник отдела кадровой работы и юридического сопровождения ОБУ «УМФЦ Липецкой области» |